## Общо
ОБЩИНА | Айтос | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5201 | план/отчет за периода: 2023 Май
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 11339674 | 7389610 | 3901322 | 1520298 |  | 343152 | 0 | 215544 | 0 |  | 2815683 | 1007792 | 267701 | 141324 |  | 0 | 0 |  | 474786 | 155638
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 4637960 | 1334666 | 3303294 | 1231685 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2782298 | 987547 | 128161 | 88500 |  | 0 | 0 |  | 392835 | 155638
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 374941 | 155485 | 219456 | 217631 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219456 | 217631 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 374941 | 155485 | 219456 | 217631 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219456 | 217631 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | авриен ремонт на читалище Кирил и Методий в с.Пещерско, с.Пещерско | 2022-2023 | 374941 | 155485 | 219456 | 217631 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:219456 лв., усвоено:217631 лв.); | 219456 | 217631 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 387813 | 0 | 387813 | 76741 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 387813 | 76741 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 387813 | 0 | 387813 | 76741 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 387813 | 76741 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт на ОУ Христо Ботев - с.Мъглен, с.Мъглен | 2022-2023 | 311072 | 0 | 311072 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:311072 лв., усвоено:0 лв.); | 311072 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт на спортна площадка в СУ "Никола Вапцаров" гр.Айтос, гр.Айтос | 2022-2023 | 76741 | 0 | 76741 | 76741 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:76741 лв., усвоено:76741 лв.); | 76741 | 76741 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 3174500 | 981151 | 2193349 | 693175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2175029 | 693175 | 18320 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 3173400 | 980051 | 2193349 | 693175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2175029 | 693175 | 18320 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Реконструкция улично осветление по ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” гр. Айтос, гр. Айтос | 2020-2023 | 210000 | 164398 | 45602 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:45602 лв., усвоено:0 лв.); | 45602 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Вардар в гр. Айтос, гр. Айтос | 2022-2023 | 53194 | 26146 | 27048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:27048 лв., усвоено:0 лв.); | 27048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Щерю Русев в гр. Айтос, гр. Айтос | 2022-2023 | 80530 | 74677 | 5853 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:5853 лв., усвоено:0 лв.); | 5853 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Дядо Стойно/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ в гр. Айтос, гр. Айтос | 2022-2023 | 73313 | 67733 | 5580 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:5580 лв., усвоено:0 лв.); | 5580 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Неофит Рилски/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ в гр. Айтос, гр. Айтос | 2022-2023 | 75611 | 70092 | 5519 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:5519 лв., усвоено:0 лв.); | 5519 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Ченгелиеви/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ в гр. Айтос, гр. Айтос | 2022-2023 | 93168 | 87109 | 6059 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:6059 лв., усвоено:0 лв.); | 6059 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Д-р Павлов в гр. Айтос, гр. Айтос | 2022-2023 | 87168 | 87167 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1 лв., усвоено:0 лв.); | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична настилка на 1бр. улица в с.Карагеоргиево, с.Карагеоргиево | 2022-2023 | 145535 | 3000 | 142535 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:140535 лв., усвоено:0 лв.); | 140535 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична настилка на улица №1 в с.Мъглен, с.Мъглен | 2022-2023 | 53555 | 1050 | 52505 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:52305 лв., усвоено:0 лв.); | 52305 | 0 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична настилка на улица №2 в с.Мъглен, с.Мъглен | 2022-2023 | 41254 | 1050 | 40204 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:40004 лв., усвоено:0 лв.); | 40004 | 0 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична настилка на улица №3 в с.Мъглен, с.Мъглен | 2022-2023 | 22631 | 1050 | 21581 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:21381 лв., усвоено:0 лв.); | 21381 | 0 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична настилка на ул. Братя Миладинови в гр. Айтос, гр. Айтос | 2022-2023 | 229636 | 229636 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична настилка на улица №4 в с.Мъглен, с.Мъглен | 2022-2023 | 28895 | 1050 | 27845 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:27645 лв., усвоено:0 лв.); | 27645 | 0 | 200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР за Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5 и 5А, кв. 5Б, кв. 8, кв.8А, кв. 8Б по плана на гр. Айтос, гр.Айтос | 2022-2023 | 1584500 | 1500 | 1583000 | 623373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:1583000 лв., усвоено:623373 лв.); | 1583000 | 623373 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична настилка на ул. Софроний в гр. Айтос, гр. Айтос | 2022-2023 | 147213 | 147213 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична настилка на ул. Богориди в гр. Айтос, гр. Айтос | 2022-2023 | 144497 | 0 | 144497 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:144497 лв., усвоено:0 лв.); | 144497 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улични настилки на ул. Богориди, ул. Софроний и ул. Братя Миладинови, гр. Айтос | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. Райна Княгиня в гр. Айтос, гр. Айтос | 2022-2023 | 72400 | 1680 | 70720 | 69802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:70000 лв., усвоено:69802 лв.); | 70000 | 69802 | 720 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улични и тротоарни настилки на ул. Вардар, ул. Щерю Русев, ул. Дядо Стойно/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/, ул. Неофит Рилски/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ и ул. Ченгелиеви/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/., гр. Айтос | 2022-2023 | 30300 | 15500 | 14800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 1100 | 1100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ППР за основен ремонт на ул.Арда в гр.Айтос, гр.Айтос | 2022-2023 | 1100 | 1100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 539166 | 139231 | 399935 | 160678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7100 | 5040 |  | 0 | 0 |  | 392835 | 155638
| Обект |  | 539166 | 139231 | 399935 | 160678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7100 | 5040 |  | 0 | 0 |  | 392835 | 155638
7714 | Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ І, кв. 50 по плана на гр. Айтос /МИГ/, гр. Айтос | 2022-2023 | 539166 | 139231 | 399935 | 160678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7100 | 5040 |  | 0 | 0 | 42 (план:392835 лв., усвоено:155638 лв.); | 392835 | 155638
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 161540 | 58799 | 102741 | 83460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102741 | 83460 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 161540 | 58799 | 102741 | 83460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102741 | 83460 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Преустройство, ремонт и реконструкция на общинска сграда в младежки център, в УПИ І , ПИ с пл.№ 2148, кв. 107, по плана на гр. Айтос, гр.Айтос | 2022-2023 | 30000 | 29999 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ППР - изготвяне на проект, за авторски и строителен надзор за общински път BGS1004 /I - 6/ Айтос - Карагеоргиево - Тополица - Граница общ. (Айтос - Карнобат) - Кликач - /I - 6/, община Айтос | 2022-2023 | 29900 | 28800 | 1100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ППР - изготвяне на проект за общински път BGS2013 /BGS2011, Айтос-Мъглен/ - Пещерско, община Айтос | 2022-2023 | 42840 | 0 | 42840 | 35460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42840 | 35460 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | ППР - изготвяне на проект за общински път BGS2007 /I - 6/Айтос - Малка поляна, община Айтос | 2022-2023 | 58800 | 0 | 58800 | 48000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58800 | 48000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 6671714 | 6054944 | 568028 | 288613 |  | 343152 | 0 | 215544 | 0 |  | 33385 | 20245 | 109540 | 52824 |  | 0 | 0 |  | 81951 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 18000 | 2988 | 15012 | 8964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15012 | 8964 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 18000 | 2988 | 15012 | 8964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15012 | 8964 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Система за контрол на достъп /турникет/-/ ПМС 326 от 12.10.2021/ разход за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19, Общинска администрация | 2022-2023 | 18000 | 2988 | 15012 | 8964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:15012 лв., усвоено:8964 лв.); | 15012 | 8964 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 3015033 | 2605946 | 361525 | 226825 |  | 343152 | 0 | 215544 | 0 |  | 18373 | 11281 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 63771 | 28908 | 34863 | 27771 |  | 24960 | 0 | 24960 | 0 |  | 9903 | 2811 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | Компютърна конфигурация 3 бр - ПГСС Златна нива, ПГСС Златна нива | 2023-2023 | 2811 | 0 | 2811 | 2811 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2811 лв., усвоено:2811 лв.); | 2811 | 2811 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | Компюърна конфигурация -30бр.СУ Н. Й.Вапцаров, СУ "Н.Й.Вапцаров" Айтос | 2022-2023 | 33000 | 28908 | 4092 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:4092 лв., усвоено:0 лв.); | 4092 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | Преносим компютър 2бр.СУ Н. Й.Вапцаров, СУ "Н.Й.Вапцаров" Айтос | 2022-2023 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Широкоформатен интерактивен дисплей 4бр., преносими компютри 8 бр. - техническо оборудване за нуждите на детска градина с четири целодневни и една яслена групи, находяща се в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос, гр. Айтос | 2023-2023 | 24960 | 0 | 24960 | 24960 | 3118 (план:24960 лв., усвоено:24960 лв.); | 24960 | 0 | 24960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 2799668 | 2577038 | 175068 | 47460 |  | 175068 | 0 | 47460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 2799668 | 2577038 | 175068 | 47460 |  | 175068 | 0 | 47460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Детска градина в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос, Айтос | 2020-2023 | 2799668 | 2577038 | 175068 | 47460 | 3118 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 3118 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 3118 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 3118 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); 3118 (план:16380 лв., усвоено:16380 лв.); 3118 (план:31080 лв., усвоено:31080 лв.); 3118 (план:127608 лв., усвоено:0 лв.); | 175068 | 0 | 47460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 26910 | 0 | 26910 | 26910 |  | 18440 | 0 | 18440 | 0 |  | 8470 | 8470 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Климатик 1 бр. - ОУ Св.св.Кирил и Методий с.Карагеоргиево, с.Карагеоргиево | 2023-2023 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 3111 (план:1800 лв., усвоено:1800 лв.); | 1800 | 0 | 1800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | медицинско оборудване за нуждите на детска градина с четири целодневни и една яслена групи, находяща се в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос, гр. Айтос | 2023-2023 | 8760 | 0 | 8760 | 8760 | 3118 (план:8760 лв., усвоено:8760 лв.); | 8760 | 0 | 8760 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Телевизор 5бр., Мултифункционално устройство 3бр., Хладилник 2бр. и Озвучителна техника - техническо оборудване за нуждите на детска градина с четири целодневни и една яслена групи, находяща се в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос, гр. Айтос | 2023-2023 | 7880 | 0 | 7880 | 7880 | 3118 (план:7880 лв., усвоено:7880 лв.); | 7880 | 0 | 7880 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Оборудване на спортна площадка в СУ "Никола Вапцаров" гр.Айтос, СУ Никола Вапцаров | 2022-2023 | 8470 | 0 | 8470 | 8470 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:8470 лв., усвоено:8470 лв.); | 8470 | 8470 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 124684 | 0 | 124684 | 124684 |  | 124684 | 0 | 124684 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | текстилни изделия и инвентар за нуждите на детска градина с четири целодневни и една яслена групи, находяща се в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос, гр. Айтос | 2023-2023 | 64229 | 0 | 64229 | 64229 | 3118 (план:64229 лв., усвоено:64229 лв.); | 64229 | 0 | 64229 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | кухненско оборудване за нуждите на детска градина с четири целодневни и една яслена групи, находяща се в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос, гр. Айтос | 2023-2023 | 48557 | 0 | 48557 | 48557 | 3118 (план:48557 лв., усвоено:48557 лв.); | 48557 | 0 | 48557 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Прахосмукачка 5бр. за нуждите на детска градина с четири целодневни и една яслена групи, находяща се в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос, гр. Айтос | 2023-2023 | 11898 | 0 | 11898 | 11898 | 3118 (план:11898 лв., усвоено:11898 лв.); | 11898 | 0 | 11898 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 36000 | 0 | 36000 | 17940 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36000 | 17940 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 36000 | 0 | 36000 | 17940 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36000 | 17940 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР за сграда |  | 36000 | 0 | 36000 | 17940 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36000 | 17940 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | Изграждане на сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания (Дом за стари хора) в УПИ ІІ , кв.62, по плана на гр. Айтос, гр. Айтос | 2023-2024 | 36000 | 0 | 36000 | 17940 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36000 | 17940 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 3484730 | 3446010 | 37540 | 20878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37540 | 20878 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 8000 | 0 | 8000 | 7142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8000 | 7142 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Трактор за косене на градинки и зелени площи STIHL RT 5097, гр. Айтос | 2023-2023 | 8000 | 0 | 8000 | 7142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8000 | 7142 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 8400 | 0 | 8400 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8400 | 8000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Косачки STIHL RM 655 V - 4бр., гр. Айтос | 2023-2023 | 8400 | 0 | 8400 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8400 | 8000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 3468330 | 3446010 | 21140 | 5736 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21140 | 5736 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 3457470 | 3436290 | 20000 | 5736 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 5736 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6627 | Рекултивация депо за отпадъци, гр. Айтос | 2019-2023 | 3457470 | 3436290 | 20000 | 5736 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 5736 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 10860 | 9720 | 1140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1140 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ППР Изготвяне на технически проект на Обновяване на парково пространство в УПИ І кв. 191 в град Айтос /кв.Странджа/ и Детска площадка в УПИ І кв. 191 в град Айтос /кв.Странджа/, гр. Айтос | 2022-2023 | 6780 | 6000 | 780 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 780 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | ППР Изготвяне на технически проект на Детска площадка в УПИ ІІІ кв. 3а в град Айтос /ул.Христо Карджилов/, гр. Айтос | 2022-2023 | 4080 | 3720 | 360 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 360 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 112951 | 0 | 112951 | 14006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31000 | 14006 |  | 0 | 0 |  | 81951 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 68638 | 0 | 68638 | 6986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7000 | 6986 |  | 0 | 0 |  | 61638 | 0
7714 | Машина за чертане на линии - проект Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система за градски стадион Крум Делчев и закупуване на оборудване /МИГ/, стадион Крум Делчев | 2022-2023 | 6678 | 0 | 6678 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:6678 лв., усвоено:0 лв.); | 6678 | 0
7714 | Автоматизирана напоителна система - проект Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система за градски стадион Крум Делчев и закупуване на оборудване /МИГ/, стадион Крум Делчев | 2022-2023 | 54960 | 0 | 54960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:54960 лв., усвоено:0 лв.); | 54960 | 0
7714 | Помпено оборудване за градски стадион Крум Делчев, гр. Айтос | 2023-2023 | 7000 | 0 | 7000 | 6986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7000 | 6986 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 24000 | 0 | 24000 | 7020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24000 | 7020 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 24000 | 0 | 24000 | 7020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24000 | 7020 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7746 | ППР - изготвяне на технически проект за реконструкция, обновяване и разширяване на Зоопарк Айтос, гр.Айтос | 2022-2023 | 24000 | 0 | 24000 | 7020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24000 | 7020 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 20313 | 0 | 20313 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20313 | 0
7714 | Изкуствена тревна настилка - проект Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система за градски стадион Крум Делчев и закупуване на оборудване /МИГ/, стадион Крум Делчев | 2022-2023 | 20313 | 0 | 20313 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:20313 лв., усвоено:0 лв.); | 20313 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8829 | Изграждане на трупна яма за загробване на животни, гр.Айтос | 2022-2023 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Предпроектни проучвания четирилентов път Айтос- Бургас, Айтос- Бургас | 2022-2023 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Покупка на земя за ПСОВ, с.Тополица и с.Мъглен | 2022-2023 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Станимир Петров, Директор на дирекция ФБДО | [9 empty] | Главен счетоводител: Пламена Парушева, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 087 9169 655 | [9 empty] | Тел. за контакт: 089 3636 076
|  | email: s.petrov@aytos.bg | [9 empty] | email: p.parusheva@aytos.bg
|  | Съгласувал: Стоян Стоянов, Инвеститорски контрол | [9 empty] | Ръководител: Васил Едрев, КМЕТ
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0558 2 26 62 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0558 2 34 50
|  | email: obshtina@aytos.bg | [9 empty] | email: obshtina@aytos.bg
2023-06-08 13:02
дата